## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT Julio A Agosto
N° Actividad | Fechas | Inicio | Finalizacion | 29 a 3 de Julio | 3 a 12 de Julio | 13 a 17 de Julio | 20 a 24 de Julio | 27 a 31 de Julio | 3 a 7 de agosto | 10 a 14 de agosto | 17 a 21 de agosto | 24 a 28 de agosto | 31 de agosto A 4 de Septiembre | 7 a 11 de Septiembre | 14 a 18 de Septiembre | 21 a 25 de Septiembre | Responsable | Aprendizaje Adquirido
Actividad
1 | Analisis
1.1 | Recoleccion de Informacion | 29 de Junio | 31 de Junio | [13 empty] | Laura Gonzalez
1.2 | Especificacion Requerimientos | 1 de Julio | 3 de Julio | [13 empty] | Nataly Ramirez
2 | Diseño
2.1 | Norma Ieee 830 | 3 de Julio | 7 de Julio | [13 empty] | Diego Caceres
2.2 | Doc Resumen Investigacion | 8 de Julio | 12 de Julio | [13 empty] | Laura Gonzalez
2.3 | Casos De Uso | 13 de Julio | 17 de Julio | [13 empty] | Nataly Ramirez
2.4 | Diagrama de clases | 20 de Julio | 22 de Julio | [13 empty] | Diego Caceres
2.5 | Diagrama De Flujo | 23 de Julio | 24 de Julio | [13 empty] | Laura Gonzalez
2.6 | Modelo Relacional | 27 de Julio | 31 de Julio | [13 empty] | Nataly Ramirez
2.7 | Diagrama de Gantt | 3 de agosto | 5 de agosto | [13 empty] | Diego Caceres
2.8 | Borrador Gui | 6 de agosto | 7 de agosto | [13 empty] | Laura Gonzalez
2.9 | Modelo BD | 10 de agosto | 12 de agosto | [13 empty] | Nataly Ramirez
2.10 | Manuales | 13 de agosto | 14 de agosto | [13 empty] | Diego Caceres
3 | Desarrollo
3.1 | BD | 17 de agosto | 18 de agosto | [13 empty] | Diego Caceres
3.2 | Gui | 19 de agosto | 20 de agosto | [13 empty] | Laura Gonzalez
3.3 | Pruebas Unitarias | 21 de agosto | 21 de agosto | [13 empty] | Nataly Ramirez
4 | Pruebas
4.1 | Gui | 24 de agosto | 26 de agosto | [13 empty] | Diego Caceres
4.2 | BD | 27 de agosto | 28 de agosto | [13 empty] | Nataly Ramirez
5 | Implementacion
5.1 | Gui | 31 de agosto | 4 de Septiembre | [13 empty] | Laura Gonzalez
6 | Pruebas
6.1 | Gui | 7 de Septiembre | 11 de Septiembre | [13 empty] | Diego Caceres
7 | Mantenimiento
7.1 | Gui | 14 de Septiembre | 18 de Septiembre | [13 empty] | Nataly Ramirez
tarea Completada
tarea A Realizar
Tarea Pendientes

## Hoja2
N° Actividad | Fechas | 29 a 3 de Julio | 3 a 12 de julio | 13 a 17 de Julio | 20 a 24 de Julio | 27 a 31 de Julio | 3 a 7 de agosto | Aprendizaje Adquirido
Actividad
1 | analisis
2 | Diseño
2 | Desarrollo
3 | despliegue
4 | Implementacion
5 | pruebas
6 | mantenimiento
tarea Completada
tarea A Realizar
Tarea Pendientes