## Hoja1
Diagrama De Gantt
|  | Fechas |  | 7 de frebrero | 8 de febrero | 9 de febreto | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero
Nº Actividad | Actividad | Inicio | Finalizacion
1 | Analisis
1.1 | Recolecion De Informacion
1.2 | Especificacion De Requerimientos
2 | Diseño
Trimestre 1
2.1 | Primer Informe Del Proyecto | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.2 | Tecnicas De Levantamiento De Informacion | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.3 | BPMN | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.4 | Requerimientos RF RNF | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.5 | Diagrama De Caso De Uso | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.6 | Diagrama De Caso De Uso Extendido | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.7 | Sistema De Control De Versiones | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.8 | Sistemas De Integracion Continua (OPCIONAL) | 7 De Febrero | 9 De Febrero
Trimestre 2
2.9 | Modelo Entidad Relación Notación Crow’s Foot | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.10 | Diccionario De Datos | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.11 | Diagrama De Gantt | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.12 | Presupuesto | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.13 | Selección Del Personal | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.14 | Diagrama De Distribución | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.15 | Diagrama De Clases | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.16 | Prototipo | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.17 | Normalización De Modelo Entidad Relación | 9 De Febrero | 15 De Febrero
Trimestre 3
2.18 | Prototipo | 15 De Febrero | 17 De Febrero
2.19 | Presupuesto | 15 De Febrero | 17 De Febrero
Trimestre 4
2.20 | Manual Tecnico | 17 De Febrero | 23 De Febrero
2.21 | Manual De Instalacion | 17 De Febrero | 23 De Febrero
2.22 | Informe De Migracion De Datos | 17 De Febrero | 23 De Febrero
2.23 | Plan De Instalacion | 17 De Febrero | 23 De Febrero
2.24 | Plan De Respaldo | 17 De Febrero | 23 De Febrero
2.25 | Plan De Migracion | 17 De Febrero | 23 De Febrero
3 | Desarrollo
Trimestre 3
3.1 | Inventario | 23 De Febrero | 25 De Febrero
3.2 | Uso De Sistemas De Integracion | 23 De Febrero | 25 De Febrero
3.3 | Construccion De Bases De Datos | 23 De Febrero | 25 De Febrero
3.4 | Uso De BD | 23 De Febrero | 25 De Febrero
Trimestre 4
3.5 | Aplicativo | 25 De Febrero | 28 De Febrero
3.6 | Manual Tecnico | 25 De Febrero | 28 De Febrero
3.7 | Manual De Instalacion | 25 De Febrero | 28 De Febrero
3.8 | Informe De Migracion De Datos | 25 De Febrero | 28 De Febrero
3.9 | Plan De Instalacion | 25 De Febrero | 28 De Febrero
3.10 | Plan De Respaldo | 25 De Febrero | 28 De Febrero
3.11 | Plan De Migracion | 25 De Febrero | 28 De Febrero
4 | Pruebas
Trimestre 4
4.1 | CRUD
4.2 | GUI
4.3
5 | Implementacion
Trimestre 4
5.1 | GUI
5.2 | Diagrama De Distribucion
6 | Pruebas
6.1 | BD
6.2 | GUI
7 | Mantenimiento
7.1 | GUI
BD
Tarea Completa
Tarea En Proceso
Tarea Por Realizar