## Hoja1
Diagrama De Gantt
|  | Fechas |  | 7 de frebrero | 8 de febrero | 9 de febreto | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero
Nº Actividad | Actividad | Inicio | Finalizacion
1 | Analisis | [12 empty] | Tarea Completa
1.1 | Recolecion De Informacion
1.2 | Especificacion De Requerimientos | [12 empty] | Tarea En Proceso
2 | Diseño
Trimestre 1 | [13 empty] | Tarea Por Realizar
2.1 | Primer Informe Del Proyecto | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.2 | Tecnicas De Levantamiento De Informacion | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.3 | BPMN | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.4 | Requerimientos RF RNF | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.5 | Diagrama De Caso De Uso | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.6 | Diagrama De Caso De Uso Extendido | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.7 | Sistema De Control De Versiones | 7 De Febrero | 9 De Febrero
2.8 | Sistemas De Integracion Continua (OPCIONAL) | 7 De Febrero | 9 De Febrero
Trimestre 2
2.9 | Modelo Entidad Relación Notación Crow’s Foot | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.10 | Diccionario De Datos | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.11 | Diagrama De Gantt | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.12 | Presupuesto | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.13 | Selección Del Personal | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.14 | Diagrama De Distribución | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.15 | Diagrama De Clases | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.16 | Prototipo | 9 De Febrero | 15 De Febrero
2.17 | Normalización De Modelo Entidad Relación | 9 De Febrero | 15 De Febrero
Trimestre 3
2.18 | Prototipo
2.19 | Presupuesto
Trimestre 4
2.20 | Manual Tecnico
2.21 | Manual De Instalacion
2.22 | Informe De Migracion De Datos
2.23 | Plan De Instalacion
2.24 | Plan De Respaldo
2.25 | Plan De Migracion
3 | Desarrollo
Trimestre 3
3.1 | Inventario
3.2 | Uso De Sistemas De Integracion
3.3 | Construccion De Bases De Datos
3.4 | Uso De BD
Trimestre 4
3.5 | Aplicativo
3.6 | Manual Tecnico
3.7 | Manual De Instalacion
3.8 | Informe De Migracion De Datos
3.9 | Plan De Instalacion
3.10 | Plan De Respaldo
3.11 | Plan De Migracion
4 | Pruebas
Trimestre 4
4.1 | CRUD
4.2 | GUI
4.3
5 | Implementacion
Trimestre 4
5.1 | GUI
5.2 | Diagrama De Distribucion
6 | Pruebas
6.1 | BD
6.2 | GUI
7 | Mantenimiento
7.1 | GUI
BD